# OBSAH

# DEFINÍCIA POJMOV A SKRATIEK

# Základné informácie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŽIADOSŤ O GRANT V RÁMCI PROGRAMU POMOCI NA VYRAĎOVANIE JADROVÝCH ZARIADENÍ Z PREVÁDZKY** | | | | | **BOHUNICE** | |
| **Názov projektu:** |  | | | | | |
| **Referenčné č.:** |  | | | | | |
| **Referencia na pracovný program:** |  | | | | | |
| **Základný dokument:** | ÁNO  NIE | **Aktualizovaný dokument:** | | ÁNO  NIE | **Revízia č.:** |  |
| **Dochádza k zmene rozpočtu: kľúčových ukazovateľov:**  **plánu vykonávania projektu:** | ÁNO  NIE  ÁNO  NIE  ÁNO  NIE | | | Referencia na kapitolu/y: |  | |
| **Implementačný orgán:** | SIEA | | | **Prijímateľ:** | JAVYS, a.s. | |
| **Vykonávajúci subjekt:** | Prijímateľ | | | **Dodávateľ** | | |
| **Základné/schválené parametre** | | | **Aktualizované parametre** | | | |
| **Hodnota projektu:** | 25 | MEUR | **Hodnota projektu:** | | 19 | MEUR |
| **EU zdroje:** | 12 | MEUR | **EU zdroje:** | | 9 | MEUR |
| **Vnútroštátne zdroje:** | 12 | MEUR | **Vnútroštátne zdroje:** | | 9 | MEUR |
| **Ostatné zdroje:** | 1 | MEUR | **Ostatné zdroje:** | | 1 | MEUR |
| **Rezerva:** | 0 | MEUR | **Rezerva:** | | 3 | MEUR |
| **Hodnota grantu  (EU zdroje):** | **12** | **MEUR** | **Hodnota grantu  (EU zdroje):** | | **12** | **MEUR** |

# Popis projektu

Prijímateľ opíše projekt, jeho prepojenie na DDP/WP

## Cieľ a rozsah projektu

Prijímateľ popíše aký je cieľ a rozsah projektu a spôsob jeho implementácie

## Kľúčový(-é) výsledok(-ky)

Prijímateľ popíše, aké budú výsledky a výstupy (produkt, alebo stav) projektu, definovanie projektov, ktoré môžu mať vplyv na dosiahnutie očakávaných výsledkov/výstupov projektu rovnako definovanie projektov, ktoré sú závislé od vykonania navrhovaných činností. Vysvetlenie podstaty závislosti a vplyvu zlyhania alebo oneskorenia na realizáciu navrhovaných činností prípadne na celkový plán vyradenia JE V1 z prevádzky.

# Plán vykonávania projektu a ROZPOČET

V tejto kapitole Prijímateľ najprv slovne vysvetlí/odkáže na WP a vysvetlí prípadné odchýlky od baseline uvedeného vo WP.

V stĺpci „Projekt“ sa v prípade potreby spojenia projektov, napr. D4.4C.02 a D4.4C.03 - uvedú obidva projekty.

Označenie „Vnútroštátne xx“ (napr. „SK 12“) – označuje hodnotu národného spolufinancovania danej činnosti.

Označenie „Ostatné xx“ (napr. „Ostatné 1“) – predstavuje hodnotu výdavkov nezapočítavajúcich sa do spolufinancovania projektu (zo zdrojov NJF, vlastné zdroje Prijímateľa).

Predbežný plán vykonávania projektu sa nachádza v tabuľke. Detailnejší harmonogram bude stanovený až po podpise zmluvy so Zhotoviteľom projektu.

Tabuľka1: Predbežný plán vykonávania projektu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** | **Pracovný balík** | **Rozpočet**  **(MEUR)** | **Ref. číslo významnej etapy** | **Druh činnosti** | **Opatrenie / Výsledok  (platný výkonnostný ukazovateľ)** | | **Plánovaný konečný termín**  **(mesiac/rok)** | **Hodnota výkonnostného ukazovateľa (MEUR)** |
| D4.4C.01 | **SPOLU 25** | |  |  |  | |  |  |
| Príprava |  | 1 | P | Schvá1enie Žiadosti o grant | | 01/2022 |  |
| 2 | P | Podpis Zmluvy o poskytnutí grantu | | 03/2022 |  |
| 3 | P | Vyhlásenie súťaže | | 04/2022 |  |
| 4 | P | Otváranie ponúk | | 07/2022 |  |
| 5 | P | Podpísanie zmluvy s dodávateľom | | 03/2023 |  |
| **EU 12** | |  |  | Činnosti realizované Zhotoviteľom | |  |  |
| **Vnútroštátne 12** | |
| **Ostatné 1** | |
| 01 | **EU 2**  **Vnútroštátne 2**  **Ostatné 0** | 6 |  | Inžiniering, projektové riadenie a podporné činnosti | fáza 1 | 06/2023 | 0,5 |
| 12 |  | fáza 2 | 06/2025 | 3,2 |
| 14 |  | fáza 3 | 12/2025 | 0,3 |
| 02 | **EU 10**  **Vnútroštátne 7**  **Ostatné 1** | 7 |  | Implementácia projektu | fáza 1 | 12/2023 | 3 |
| 8 |  | fáza 2 | 06/2024 | 7 |
| 10 |  | fáza 3 | 12/2024 | 5 |
| 11 |  | fáza 4 | 06/2025 | 3 |
| 03 | **EU 0**  **Vnútroštátne 3**  **Ostatné 0** | 9 |  | Vyvolané podporné náklady súvisiace s realizáciou projektu | za rok 2023 | 06/2024 | 0,6 |
| 13 |  | za rok 2024 | 06/2025 | 1,5 |
| 15 |  | za rok 2025 | 06/2026 | 0,9 |
|  | |  |  | Ukončenie Realizácie činnosti Projektu\* | | 12/2025 | 25 |

\* - projektové ukončenie aktivít na projekte bude do 12/2025, avšak finančné vysporiadanie až do 06/2026 z dôvodu vykazovania a vysporiadania národného spolufinancovania

# Kritériá monitorovania (významné etapy/metrika...)

V tejto kapitole Prijímateľ popíše kritériá na monitorovanie postupu, základ (baseline) pre budúce porovnávanie v súvislosti s EVM (ak relevantné), míľniky a iné výkonnostné ukazovatele. Zároveň doplní do tejto kapitoly aj informácie v súvislosti s mesačným monitorovaním progresu – reportovanie a to tak, aby bolo možné pokrok vo vyraďovaní vyhodnocovať v pravidelných 6-mesačných intervaloch.

# Neistoty a riziká

Okrem identifikovaných rizík Prijímateľ popíše aj navrhované opatrenia na ich zmiernenia v tabuľke 2. Je nutné popísať tie riziká Projektu, ktoré ak nastanú, budú mať významný vplyv na vykonávanie Programu Bohunice.

Tabuľka 2.: Identifikácia rizík

**Pravdepodobnos**ť: pravdepodobnosť výskytu udalosti na stupnici 1-5

**Dopad**: popis dopadu na stupnici 1-5

**Zmierňujúce opatrenia**: zavedené opatrenia na zníženie pravdepodobnosti udalosti alebo na obmedzenie jej dopadu

| **Riziková skupina** | **Sériové číslo** | **Dátum identifikácie**  **identifikácie** | **Typ** | **Názov / Opis rizika** | **Dôsledky** | **Posúdenie rizika** | | | Zmierňujúce opatrenia | **Prehodnotenie rizika** | | | **Stav rizika**  **(aktívne/ zastavené)** | **Výskyt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravdepodobnosť (L) | Dopad (I) | Miera rizika  (LR=L x I) |  | Pravdepodobnosť (L) | Dopad (I) | Miera rizika  (LR=L x I) |  |  |
| ***(harmonogram/náklady)*** |  |  | ***(externé/interné)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***(aktívne/ukončené)*** | ***(Áno/Nie)*** |

**Matica rizík**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravdepodobnosť | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Dopad | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| A | **Neakceptovateľné riziko:** Zmierňujúce opatrenia na zníženie pravdepodobnosti a dôsledkov by mali byť definované a zavedené čo najskôr |
| B | **Kritické riziko:** Zmierňujúce opatrenia na zníženie pravdepodobnosti a dôsledkov by mali byť definované a vhodné opatrenia vykonané v priebehu realizácie projektu |
| C | **Významné riziko:** Zmierňujúce opatrenia na zníženie pravdepodobnosti a dôsledkov – možné opatrenia ak to rozpočet dovoľuje |
| D | **Menšie riziko:** Žiadne opatrenie nie je potrebné pokiaľ nebude mať dopad na dobu realizácie |
|
| E | **Oblasť záujmu:** zatiaľ nevýznamné z hľadiska rizika, veľmi nízka pravdepodobnosť |

# platobné podmienky (dojednania)

# Prijímateľ uvedie akým spôsobom bude (zmluvne) zapezpečené financovanie projektu zo všetkých zdrojov (EÚ, vnútroštátne, ostatné – neoprávnené).

# ostatné informácie

# regulačné orgány

Prijímateľ popíše regulačné orgány, ich zapojenie do jednotlivých procesov vykonávania projektu vyplývajúcich z legislatívy alebo aj z plánu vykonávania projektu, ich schvaľovanie a povoľovanie vykonávaných činností a pod.

Ak navrhovaná činnosť bola posudzovaná regulačným úradom je potrebné danú skutočnosť uviesť, vrátane výsledku posúdenia. Ak v čase prípravy Žiadosti o grant (PE) nie je ukončený proces posudzovania navrhovanej činnosti regulačným úradom je potrebné uviesť aj takúto skutočnosť s predpokladanou lehotou ukončenia procesu.

# Zodpovednosti Konečného prijímateľa

Zodpovednosti Konečného prijímateľa (SR) pri implementácii (ak takéto existujú)

## 7.3 Plán zabezpečenia publicity

Prijímateľ popíše aktivity, ktorými bude zabezpečená publicita projektu (napr. pamätná tabuľa, logá, články, web stránka a pod.)