## Hárok1
Harmonogram Projektu (vzor)
Činnosti |  |  |  | Míľniky1
P.č. | Činnosť | Suma prostriedkov na realizáciu činnosti v EUR | Začiatok a koniec realizácie činnosti | Číslo míľnika | Míľnik | Termín splnenia míľnika | Suma prostriedkov na realizáciu míľnika v EUR
1 | Prípravné práce |  | 1/2016 - 3/2016 | 1 | navozenie technológie do RS | 2016-03-22
2 | Inštalácia technológie |  | 4/2016 - 5/2016 | 2a | inštalácia kalorobota | 2016-04-17
|  |  |  | 2b | inštalácia potrubných trás | 2016-05-22
.... | .....
1 - Prijímateľ túto časť vyplní v prípade, ak sú údaje v čase predkladania Žiadosti o poskytnutie grantu známe. V opačnom prípade budú údaje predmetom dodatočného doplnenia pre účely Zmluvy o poskytnutí grantu.